## e-memo
Project E-Service (เฟส 1)
หลักการและเหตุผล
เนื่องจากปัจจุบันทาง PCS ได้ใช้งานโปรแกรมแจ้งซ่อมของทาง factorium cmms ซึ่งจะหมดอายุให้บริการวันที่ 31 ธันวาคม 2565
ทำให้ทางส่วนงาน IT/MIS เห็นว่าควรจัดทำโปรแกรม E-service ใช้ภายในองค์กรเพื่อตอบสนองให้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้งาน
และประหยัดค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าบริการรายปี
วัตถุประสงค์
*จัดทำโปรแกรมแจ้งซ่อมออนไลน์ E-Service สำหรับแผนก EN-IT หรือแผนกๆอื่นที่ต้องการใช้งาน
*ออกแบบการทำงานของระบบแจ้งซ่อม ให้ตรงตามการใช้งานมากขึ้น
3 ม.ค.66 - 15 มี.ค. 66 | 70 วัน

## Plan
แผนการปฏิบัติงาน จัดทำโปรแกรมแจ้งซ่อมออนไลน์ (E-Service) ระหว่างวันที่ 03/01/2023 ถึง 15/03/2023
แผนการปฏิบัติงาน | เดือน มกราคม
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
ออกแบบ Database / UI / Requirement
ออกแบบ Layout Program / Flow การทำงานของระบบ
Coding Program
1. โมดูลไซต์งาน, สถานที่
2. โมดูลผู้ใช้งาน,ระดับผู้ใช้งาน, แผนก
3. โมดูลประเภทเครื่องจักร (Master), หน่วยนับ, หมวดหมู่เครื่องจักร
4. โมดูลใบแจ้งซ่อม
4.1 ออกใบแจ้งซ่อม
4.2 อนุมัติซ่อม, จ่ายงานช่าง **เมื่อเสร็จแล้ว ส่งให้ User EN test การใช้งาน
4.3 วิเคราะห์อาการเสีย, ประเมิณการซ่อม **เมื่อเสร็จแล้ว ส่งให้ User EN test การใช้งาน
แผนการปฏิบัติงาน | เดือน กุมภาพันธ์
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
4.4 ติดตามงานซ่อม **เมื่อเสร็จแล้ว ส่งให้ User EN test การใช้งาน
4.5 ผลการซ่อม, ปิดงานซ่อม **เมื่อเสร็จแล้ว ส่งให้ User EN test การใช้งาน
4.6 ประวัติการซ่อม **เมื่อเสร็จแล้ว ส่งให้ User EN test การใช้งาน
4.7 พิมพ์ใบแจ้งซ่อม **เมื่อเสร็จแล้ว ส่งให้ User EN test การใช้งาน
แก้ Bug ระบบ / แก้ไขเพิ่มเติมระบบ / ทดสอบโปรแกรม
ทดสอบ UAT
แผนการปฏิบัติงาน | เดือน มีนาคม
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
จัดทำคู่มือการใช้งาน
Upload Program ทดสอบก่อนใช้งาน
ส่งมอบโปรแกรมให้ User เริ่มทดสอบระบบ

## database design
1 คน ซ่อมงานได้หลายประเภท
|  |  | ไซต์งาน | PCS
|  |  | อาคาร | B8
|  |  | สถานที่ | ห้องน้ำชายชั้น 3
กรณีคิวอาร์เดิม คือรหัสเครื่องจักร ให้คงไว้ก่อน
ส่วนของใหม่เจนตามไอดีอ้างอิง
รหัสเครื่องจักร
menu_code-site_shortname-code_machine_site
EFL-PCS-B9-001
tb_machine_master เครื่องจักร/อุปกรณ์ไฟฟ้า (MASTER) ใช้เก็บมาสเตอร์เครื่องจักร,อุปกรณ์ Field Type Explain Example. id_machine INT(5)(PK)(AUTO) ไอดีเครื่องจักร 18 ref_id_menu INT(5) REF.ไอดีหมวด 9 ref_id_sub_menu INT(5)-NULL REF.ไอดีหมวดย่อย NULL
name_machine CHAR(80) ชื่อเครื่องจักร โฟคลิฟไฟฟ้า 2T/4M detail_machine_master LONGTEXT รายละเอียด 2ตัน/สูง 4 เมตร... mc_adddate DATETIME วันที่เพิ่มหมวด 2022-12-30 00:00:00
ref_id_user_add INT(5) REF.ไอดีผู้เพิ่ม 9
mc_editdate DATETIME-NULL วันที่แก้ไข NULL
ref_id_user_edit INT(5)-NULL REF.ไอดีผู้แก้ไข NULL status_machine INT(2) สถานะใช้งาน 1
tb_site ตารางไซต์งาน ใช้เก็บข้อมูลไซต์งาน Field Type Explain Example. id_site INT(5)(PK)(AUTO) ไอดีไซต์งาน 1 site_initialname CHAR(10) ชื่อย่อไซต์งาน PCS site_name CHAR(50) ชื่อไซต์งาน Pacific Cold Storage site_status INT(1) siteสถานะใช้งาน 1
ระบบแจ้งซ่อม E-Service
tb_location สถานที่ตั้งเครื่องจักร/อุปกรณ์ ใช้เก็บข้อมูลสถานที่ตั้งเครื่องจักร,อุปกรณ์ Field Type Explain Example. id_location INT(5)(PK)(AUTO) ไอดีสถานที่ 4 ref_id_site INT(5) REF.อ้างอิงไอดีไซต์งาน 8 ref_id_building INT(5)-NULL REF.อ้างอิงไอดีสถานที่ 7 location_initialname CHAR(10) ชื่อย่อสถานที่ TL-3 location_name CHAR(50) ชื่อสถานที่ ห้องน้ำชายชั้น 3 location_status INT(1) สถานะใช้งาน 1
tb_dept แผนก ใช้เก็บข้อมูลแผนกในบริษัท Field Type Explain Example. id_dept INT(5)(PK)(AUTO) ไอดีแผนก 7 mt_request INT จัดการใบแจ้งซ่อมได้ 1-ได้/2-ไม่ได้ initial_name CHR(10) ชื่อย่อแผนก WM dept_name CHAR(50) ชื่อแผนก ซ่อมบำรุง
dept_status INT(1) สถานะใช้งาน 1
tb_category ประเภทเครื่องจักร/อุปกรณ์ ใช้แยกประเภทของเครื่องจักร เช่น เครื่องจักร Field Type Explain Example. id_menu INT(5)(PK)(AUTO) ไอดีหมวด 9
menu_code CHAR(10) รหัสหมวด EFL level_menu INT(1) ระดับหมวด 1
sort_menu INT(2) ลำดับหมวด 1
ref_id_menu INT(2)-NULL REF.ไอดีหมวดหลัก NULL
ref_id_sub INT(2)-NULL REF.ไอดีหมวดย่อย NULL ref_id_dept INT(2) REF.ไอดีแผนก 9
name_menu CHAR(50) ชื่อหมวด(ประเภท) Electric Forklift (รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า)
desc_menu LONGTEXT อธิบายหมวด รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า
menu_adddate DATETIME วันที่เพิ่มหมวด 2022-12-30 00:00:00
ref_id_user_add INT(5) REF.ไอดีผู้เพิ่ม 9
menu_editdate DATETIME-NULL วันที่แก้ไข NULL
ref_id_user_edit INT(5)-NULL REF.ไอดีผู้แก้ไข NULL status_menu INT(2) สถานะใช้งาน 1
tb_supplier ใช้เก็บข้อมูลผู้ผลิตเครื่องจักร, ผู้จำหน่าย, ผู้ซ่อมภายนอก Field Type Explain Example. id_supplier INT(5)(PK)(AUTO) ไอดีซัพฯ 8 supplier_phone CHR(10) เบอร์โทร supplier_name CHAR(50) ชื่อซัพฯ SUMITOMO
supplier_status INT(1) สถานะใช้งาน 1
tb_machine_site เครื่องจักร/อุปกรณ์ไฟฟ้าแยกไซต์งาน ใช้เก็บข้อมูลเครื่องจักร,อุปกรณ์ แยกตามไซต์งาน Field Type Explain Example. id_machine_site INT(5)(PK)(AUTO) ไอดีเครื่องจักร 9 code_machine_site CHAR(20) รหัสเครื่องจักร เลือกกรอกเองได้, หรือระบบ สร้างออโต้ ใช้สร้าง QR serial_number CHAR(20) หมายเลขซีเรียล FL11233-2022 //qrcode_machine_site CHAR(50) กรอกเองได้, Gen จากระบบได้ recived_date DATETIME วันที่รับเข้า, 2022-12-01 00:00:00 ref_id_machine INT(5) REF.ไอดีเครื่องจักร (MASTER) 18 ref_id_dept INT(5) REF.ไอดีแผนกเจ้าของเครื่อง 7 ref_id_building INT(5)-NULL REF.อ้างอิงไอดีอาคาร 7 ref_id_location INT(5)-NULL REF.ไอดีสถานที่ตั้ง 4 ref_id_site INT(5) REF.ไซต์งาน 1 ref_id_supplier INT(5)-NULL REF.ไอดีซัพฯ 8 status_work INT(5) สถานะการทำงาน พร้อมใช้งาน, อยู่ระหว่างการซ่อม detail_machine_site LONGTEXT รายละเอียด mc_adddate DATETIME วันที่เพิ่มหมวด 2022-12-30 00:00:00
ref_id_user_add INT(5) REF.ไอดีผู้เพิ่ม 9
mc_editdate DATETIME-NULL วันที่แก้ไข NULL
ref_id_user_edit INT(5)-NULL REF.ไอดีผู้แก้ไข NULL status_machine INT(2) สถานะใช้งาน 1-ใช้งาน/2-ยกเลิก _______________________________________________________________________________ - 1 เครื่องจักร/อุปกรณ์ ต้องมีแผนกผู้รับผิดชอบ 1 แผนก - 1 เครื่องจักร/อุปกรณ์ มีผู้รับผิดชอบหลายคนได้ แต่ต้องอยู่ในแผนกเดียวกัน **จะระบุหรือไม่ก็ได้ tb_machine_site>status_work
ไม่ได้ใช้งาน
ใช้งานอยู่
อยู่ระหว่างซ่อม
เสียใช้งานไม่ได้
tb_building อาคาร ใช้เก็บข้อมูลอาคาร Field Type Explain Example. id_building INT(5)(PK)(AUTO) ไอดีสถานที่ 7 ref_id_site INT(5) REF.ไซต์งาน 5 building_initialname CHAR(10) ชื่อย่อสถานที่ B-8 building_name CHAR(50) ชื่อสถานที่ อาคาร 8 building_status INT(1) สถานะใช้งาน 1
tb_maintenance_type ใช้เก็บข้อมูลประเภทใบงานแจ้งซ่อม ระบุเพื่อให้รู้ว่าเป็นงานซ่อมประเภทไหน Field Type Explain Example. id_mt_type INT(5)(PK)(AUTO) ไอดีประเภทใบงาน 12 name_mt_type CHAR(50) ชื่อประเภทใบงานฯ งานฮาร์ดแวร์-ซอฟแวร์ ref_id_dept INT(5) REF.ไอดีแผนกที่รับผิดชอบ 7
status_mt_type INT(1) สถานะใช้งาน 1 1.ไม่ระบุ 2.งานซ่อมทั่วไปแผนก EN,ซ่อมบำรุง 3.งานเกี่ยวกับไฟฟ้า 4.งานเกี่ยวกับน้ำ-ประปา 5.งานเกี่ยวกับโทรศัพท์ 6.งานเกี่ยวกับอินเตอร์เน็ต 7.งานซ่อมทั่วไปแผนก IT/MIS 8.งานฮาร์ดแวร์-ซอฟแวร์ IT/MIS
tb_user ใช้เก็บข้อมูลผู้ใช้งานทุกระดับ Field Type Explain Example. id_user INT(5) PK ไอดีผู้ใช้งาน
no_user CHR(10) รหัสพนักงาน
password CHR(20) รหัสผ่าน (SHA1)
email CHR(30) อีเมล์
line_token CHR(50) ไลน์โทเค่น
fullname CHR(50) ชื่อ-นามสกุล
sex INT(1) เพศ
phone CHR(11) เบอร์โทรศัพท์
photo CHR(30) รูปถ่าย
class_user INT(1) ระดับผู้ใช้งาน
ref_id_site INT(2) ไซต์งาน
ref_id_dept INT(2) แผนก ref_id_position INT(2) ตำแหน่งงาน
status_user INT(1) สถานะผู้ใช้งาน
create_date DATETME วันที่สร้างไอดี
latest_login DATETIME ล็อกอินล่าสุด
ip_address CHR(15) ไอพี ref_id_user_add INT(5) REF.ไอดีผู้เพิ่ม 9
mc_editdate DATETIME-NULL วันที่แก้ไข NULL
ref_id_user_edit INT(5)-NULL REF.ไอดีผู้แก้ไข NULL ________________________________________________________________________________________________________
tb_user_responsibility **1 USER รับผิดชอบได้มากกว่า 1 ประเภท แต่จะข้ามแผนกไม่ได้** ใช้เก็บข้อมูลว่าผู้ใช้งาน(ระดับช่าง) รับผิดชอบงานซ่อมประเภทไหนบ้าง Field Type Explain Example. id_responsibility INT(5)(PK) ref_id_user INT(5) REF.ไอดีผู้ใช้งาน ref_id_mt_type INT(5) REF.ไอดีประเภทงาน 12
tb_site_responsibility **1 USER รับผิดชอบได้มากกว่า 1 ไซต์งาน** ใช้เก็บข้อมูลว่าผู้ใช้งาน(ระดับช่าง) รับผิดชอบงานซ่อมประเภทไหนบ้าง Field Type Explain Example. id_site_responsibility INT(5)(PK) ไอดีไซต์ที่รับผิดชอบ ref_id_user INT(5) REF.ไอดีผู้ใช้งาน ref_id_site INT(5) REF.ไอดีไซต์งาน
tb_class_user ??????????????????????????? ใช้เก็บข้อมูลระดับผู้ใช้งาน Field Type Explain Example. id_class_user INT(5)(PK) ไอดีไซต์ที่รับผิดชอบ class_name CHAR(30) ชื่อระดับผู้ใช้งาน class_status INT(5) สถานะการใช้งาน _________________________________________________________ ระดับผู้ใช้งานในระบบ(Class)
1ผู้ใช้งาน 2ช่างซ่อม=ประเมิณซ่อม, ซ่อม
3หัวหน้าช่าง(ผู้ดูแลระบบ)=อนุมัติงานซ่อม,จ่ายงานซ่อม,ซ่อม
4ผู้จัดการระบบ (Admin)
spper_admin
tb_machine_responsibility **1 USER รับผิดชอบได้มากกว่า 1 เครื่อง** แต่จะข้ามแผนกไม่ได้ ใช้เก็บข้อมูลว่าผู้ใช้งาน(ระดับช่าง) รับผิดชอบเครื่องจักร/อุปกรณ์ใดบ้าง Field Type Explain Example. id_mc_responsibility INT(5)(PK) ไอดีไซต์ที่รับผิดชอบ ref_id_user INT(5) REF.ไอดีผู้ใช้งาน ref_id_machine_site INT(5) REF.ไอดีเครื่องจักรตามไซต์
tb_ref_mt_type_machine_site ตารางอ้างอิงประเภทใบแจ้งซ่อมของเครื่องจักรนั้นๆ ใช้เก็บข้อมูลว่าเครื่องจักรนั้นเกี่ยวข้องกับประเภทใบแจ้งซ่อมไหนบ้าง **ไม่บังคับเลือก Field Type Explain Example. id_ref_mt_type INT(5) ไอดีอ้างอิงประเภทใบงาน 1 ref_id_machine_site INT(5) REF.ไอดีเครื่องจักรรายไซต์ 9 ref_id_mt_type INT(5) REF.ไอดีประเภทใบงาน 12
tb_maintenance_request ใบแจ้งซ่อม ใช้เก็บข้อมูลใบแจ้งซ่อม Field Type Explain Example. id_maintenance_request INT(5)(PK)(AUTO) ไอดีใบแจ้งซ่อม 1 mt_request_date DATETIME วันที่/เวลาแจ้งซ่อม 2022-12-30 13:14:15 ref_id_user_request INT(5) REF.ไอดีผู้แจ้งซ่อม 9 ref_id_machine_site INT(5) REF.ไอดีเครื่องจักรรายไซต์ 15 ref_id_mt_type INT(5) REF.อ้างอิงประเภทใบงาน 7 status_approved INT(2) 1-อนุมัติ / 2-ไม่อนุมัติ 1 ref_id_user_approver INT(5) REF.ไอดีผู้อนุมัติใบแจ้งซ่อม 81
allotted_date DATETIME วันที่จ่ายงานให้ผู้ซ่อม 2022-12-30 15:16:17 allotted_accept_date DATETIME วันที่ผู้ซ่อมรับงาน 2022-12-30 16:17:18 related_to_safty INT(1) เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย 1-ไม่เกี่ยวข้อง/2-เกี่ยวข้อง problem_statement LONGTEXT อาการเสีย,ปัญหาที่พบ แอร์ไม่เย็น,มีเสียงดัง ref_id_job_type INT(3) ประเภทงานซ่อม 1 urgent_type INT(1) ความด่วน 1-ด่วน, 2-ไม่ด่วน outsource_service_status INT(1) NULL ส่งซ่อมภายนอก 0, 1-ส่งซ่อมภายนอก, จ้างช่างซ่อม caused_by_os CHR(200) สาเหตุที่ส่งซ่อม เหตุผล:|:รายละเอียด / คั่นด้วย :|: ref_id_user_approve_os INT(5) ผู้อนุมัติส่งซ่อมภายนอก 4 duration_serv_start DATETIME เวลาที่เริ่มซ่อม 2023-01-04 10:09:08 duration_serv_end DATETIME เวลาที่ซ่อมเสร็จ 2023-01-04 11:12:13 estimate_hand_over_date DATETIME วันที่คาดว่าจะเสร็จส่งมอบ 2023-01-05 08:00:00 hand_over_date DATETIME วันที่ส่งมอบงาน 2023-01-05 08:08:08 ref_id_user_hand_over INT(5) REF.ไอดีผู้ส่งมอบงาน 5 cause_mt_request_cancel LONGTEXT สาเหตุการยกเลิก maintenance_request_status INT(5) สถานะใบแจ้งซ่อม 1-ใช้งาน,2-ยกเลิก ______________________________________________ ประเภทงานซ่อม (ref_id_job_type) Array ผู้ใช้งาน > แจ้งช่างซ่อม ช่างซ่อม > เปิดใบแจ้งซ่อมเอง (ซ่อมตามรอบ PM, ช่างพบเอง)
tb_status_approved_detail รายละเอียดการอนุมัติใบแจ้งซ่อม ใช้เก็บข้อมูลรายละเอียดการอนุมัติใบแจ้งซ่อม Field Type Explain Example. id_approved_detail INT(5)(PK)(AUTO) ไอดีสถานะอนุมัติ 15 ref_id_maintenance_request INT(5) REF.ไอดีใบแจ้งซ่อม 1 detail_approved LONGTEXT-NULL รายละเอียด อนุมัติ,ไม่อนุมัติ ซ่อมไม่คุ้ม ______________ -tb นี้อิงกับฟิลด์ status_approved ของ tb_maintenance_request - detail_approved ถ้าไม่อนุมัติต้องระบุสาเหตุด้วย
tb_ref_repairer ตารางเก็บข้อมูลช่างซ่อมตามใบเบิก ใช้เก็บข้อมูลว่าใบเบิกนี้ช่างคนไหนเป็นคนรับผิดชอบ (1ใบ ซ่อมได้หลายคน) Field Type Explain Example. id_ref_repairer INT(6) ไอดีเก็บขอมูลช่างซ่อม 88 ref_id_maintenance_request INT(5) REF.ไอดีใบแจ้งซ่อม 1 ref_id_user_repairer INT(5) REF.ไอดีผู้รับผิดชอบ (ผู้ซ่อม) 11
- คนอนุมัติ ต้องจ่ายงานให้ผู้ซ่อมด้วย - 1 ใบแจ้งซ่อม มีผู้ซ่อมได้มากกว่า1คน - ใบแจ้งซ่อม ช่างซ่อมที่รับผิดชอบสามารถแก้ไขของตัวเองได้เท่านั้น - เมื่อช่างเห็นงานที่ได้รับมอบแล้วสถานะ "รับทราบ" กับ "เริ่มซ่อม" แตกต่าง กัน
tb_discussion_conclusions สรุปผลการซ่อม, สรุปอาการเสีย, ความคืบหน้า ใช้เก็บสรุปอาการเสีย, รายงานความคืบหน้า, สรุปผลการซ่อม 1 ใบ<>มีอาการเสียได้มากกว่า 1 รายการ Field Type Explain Example.
id_discus_conclus INT(6) ไอดีสรุป 85 discus_conclus_type INT(2) REF.อ้างอิงประเภทข้อมูล ref_id_maintenance_request INT(5) REF.ไอดีใบแจ้งซ่อม 1
ref_id_failure_code CHR(150) REF.ไอดีอาการเสีย, หรือเลือกเขียนแมนนวลได้ ref_id_caused_by_code CHR(150) REF.ไอดีสาเหตุการเสีย หรือเลือกเขียนแมนนวลได้ discussion CHR(150) เขียนเอง ติดตามความคืบหน้าทั้ง ผู้แจ้ง,ผู้ซ่อม ref_id_repair_result_code CHR(150) REF.ไอดีการแก้ไข,ผลการซ่อม, หรือเลือกเขียนแมนนวลได้ ref_id_user_discus_conclus INT(5) REF.ไอดีผู้รับผิดชอบ (ผู้ซ่อม), ผู้แจ้ง 11
________________________________________________ discus_conclus_type 1=สรุปอาการเสีย 2=สาเหตุเกิดจาก 3=รายงานความคืบหน้า 4=สรุปผลการซ่อม
tb_spare_parts_incharge สรุปรายการอะไหล่ที่เปลี่ยน Field Type Explain Example.
id_spare_part INT(5) ไอดีรายการอะไหล่ ref_id_maintenance_request INT(5) REF.ไอดีใบแจ้งซ่อม 1 spare_part_code CHR(50) รหัสสินค้า,อะไหล่,บริการ(ถ้ามี) spare_part_name CHR(150) ชื่อสินค้า,อะไหล่,บริการ date_buy DATETIME วันที่ซื้อ quantity INT(5) จำนวน price_per_unit DOUBLE ราคาต่อหน่วย part_adddate DATETIME วันที่เพิ่ม 2022-12-30 00:00:00
ref_id_user_add INT(5) REF.ไอดีผู้เพิ่ม 9
tb_failure_code ตารางเก็บข้อมูล MASTER DATA อาการเสีย ใช้เก็บข้อมูล Field Type Explain Example. id_failure_code INT(6) ไอดีเก็บอาการเสีย 1 ref_id_dept INT(5) REF.แผนกที่ใช้งาน 3-IT / 4-EN / 5-MT failure_code CHR(10) รหัสย่อ FC-01 failure_code_th_name CHR(50) ชื่ออาการเสีย วัดค่าไม่ตรง / แสดงผลไม่ตรงค่าจริง failure_code_en_name CHR(50)-NULL ชื่ออาการเสีย Mismatch Measurement / Wrong Display failure_code_status INT(1) สถานะใช้งาน
tb_repair_result_code ตารางเก็บข้อมูล MASTER DATA รหัสซ่อม, (วิธีแก้ไข, สรุปการซ่อม) ใช้เก็บข้อมูล Field Type Explain Example. id_repair_result_code INT(6) ไอดีเก็บวิธีแก้ไข ref_id_dept INT(5) REF.แผนกที่ใช้งาน repair_result_code CHR(10) รหัสย่อ repair_result_code_name CHR(50) ชื่อวิธีแก้ไข repair_result_code_status INT(1) สถานะใช้งาน
tb_satisfaction_survey ประเมิณผลการซ่อม เก็บข้อมูลประเมิณงานซ่อม Field Type Explain Example. id_survey INT(5)(PK) ไอดีประเมิณ ref_id_maintenance_request INT(5) REF.ไอดีใบแจ้งซ่อม 1 title_survey CHR(150) หัวข้อประเมิณ ดึงจากไฟล์ Sitting score_survey INT(1) ผ่าน-ไม่ผ่าน 0-1 ref_id_user_survey INT(5) REF.ไอดีผู้ประเมิณ survey_date DATETIME วันที่ประเมิณ
tb_maintenance_photo รูปภาพแจ้งซ่อม, รูปภาพหลังซ่อม Field Type Explain Example. id_photo INT(6)(PK)AUTO ไอดีรูปภาพ 98 ref_id_maintenance_request INT(5)(FK) REF.ไอดีใบแจ้งซ่อม 1 photo_maintenance_type INT(2) ประเภทรูปภาพ 2 ref_id_user_upload INT(5) REF.ไอดีผู้อัพโหลด 15 photo_upload_date DATETIME วันที่อัพโหลด 2022-01-05 12:13:14 _______________________________________________________________________ ประเภทรูปภาพ (เวลาเรียงรูปให้เรียงตาม DATETIME) 1-รูปแจ้งซ่อม 2-ส่งซ่อมภายนอก 3-รูปอะไหล่ 4-รูปความคืบหน้า 5-รูปหลังซ่อมหรือระหว่างซ่อม(ถ้ามี)
tb_caused_by_code ตารางเก็บข้อมูล MASTER DATA สาเหตุการเสีย ใช้เก็บข้อมูล.... Field Type Explain Example. id_caused_by_code INT(6) ไอดีสาเหตุการเสีย ref_id_dept INT(5) REF.แผนกที่ใช้งาน caused_by_code CHR(10) รหัสย่อ caused_by_name CHR(50) ชื่อสาเหตุเสีย caused_by_remark LT caused_by_code_status INT(1) สถานะใช้งาน
tb_reject_mtr_code ตารางเก็บข้อมูล MASTER DATA รหัสซ่อม, (วิธีแก้ไข, สรุปการซ่อม) ใช้เก็บข้อมูล Field Type Explain Example. id_reject_mtr INT(6) ไอดีสาเหตุปฏิเสธ ref_id_dept INT(5) REF.แผนกที่ใช้งาน reject_mtr_name CHR(50) ชื่อวิธีแก้ไข reject_mtr_status INT(1) สถานะใช้งาน

## รหัสอาการเสีย
INSERT INTO `tb_failure_code` (`id_failure_code`, `ref_id_dept`, `failure_code`, `failure_code_th_name`, `failure_code_en_name`, `failure_code_remark`, `failure_code_status`) VALUES
(NULL, 7,'FC01','ทรุด','Collapsed', '', 1),
(NULL, 7,'FC02','เสี่อมสภาพ / ครบอายุการใช้งาน','Deteriorate / completed lifetime', '', 1),
(NULL, 7,'FC03','เสียรูป','Deformed', '', 1),
(NULL, 7,'FC04','รั่ว / ซึม','Leak / seep', '', 1),
(NULL, 7,'FC05','หลุด / หลวม / หย่อน','Loose / loose / slack', '', 1),
(NULL, 7,'FC06','แตกร้าว / หัก','Broken / broken', '', 1),
(NULL, 7,'FC07','ขาด','Tear', '', 1),
(NULL, 7,'FC08','สั่น / โยกคลอน','Shake', '', 1),
(NULL, 7,'FC09','สึกหรอ / ผุ','Decay', '', 1),
(NULL, 7,'FC10','เสียดสี','Friction', '', 1),
(NULL, 7,'FC11',' เสียงดัง','Loud Noise', '', 1),
(NULL, 7,'FC12','ไม่ทำงาน','Not Functioned', '', 1),
(NULL, 7,'FC13','อุดตัน / ไม่ไหล','Clogged / not flowing', '', 1),
(NULL, 7,'FC14','สิ่งแปลกปลอม','Foreign object', '', 1),
(NULL, 7,'FC15','Error / ทำงานผิดเงื่อนไข','Error / Wrong working condition', '', 1),
(NULL, 7,'FC16','ร้อน / ไหม้ / หลอมละลาย','Hot / burning / melting', '', 1),
(NULL, 7,'FC17','กลิ่นผิดปกติ','Unusual smell', '', 1),
(NULL, 7,'FC18','สูญหาย','Lost', '', 1),
(NULL, 7,'FC19',' ไฟรั่ว / ลัดวงจร','Leak / Short circuit', '', 1),
(NULL, 7,'FC20','วัดค่าไม่ตรง / แสดงผลไม่ตรงค่าจริง','Mismatch Measurement / Wrong Display', '', 1),
(NULL, 7,'FC21','ใช้งานหรือปรับตั้งผิดวิธี','Misuse / Wrong setting', '', 1);

## location
id_building | ref_id_site | building_initialname | building_name | building_status
1 |  |  | JPK MACHINE ROOM 01 | 1
2 |  |  | JPK คลังสินค้า | 1 | echo '<table id="tableWarehouse" class="table table-dynamic table-tools dataTable no-footer dtr-inline collapsed" style="width: 100%;" role="grid" aria-describedby="tableWarehouse_info"> <thead> <tr role="row"><th lang="level" class="sorting sorting_asc" tabindex="0" aria-controls="tableWarehouse" rowspan="1" colspan="1" style="width: 51px;" aria-sort="ascending" aria-label="ลำดับ: activate to sort column descending">ลำดับ</th><th lang="location_code" class="sorting" tabindex="0" aria-controls="tableWarehouse" rowspan="1" colspan="1" style="width: 196px;" aria-label="รหัสสถานที่: activate to sort column ascending">รหัสสถานที่</th><th lang="sub_code" class="sorting" tabindex="0" aria-controls="tableWarehouse" rowspan="1" colspan="1" >รหัสย่อย</th><th lang="warehouse" class="sorting" tabindex="0" aria-controls="tableWarehouse" rowspan="1" colspan="1" style="width: 197px;" aria-label="สถานที่ตั้งเครื่องจักร / อุปกรณ์: activate to sort column ascending">สถานที่ตั้งเครื่องจักร / อุปกรณ์</th><th lang="create_date" class="sorting" tabindex="0" aria-controls="tableWarehouse" rowspan="1" colspan="1" style="width: 56px;" aria-label="วันที่ถูกสร้าง: activate to sort column ascending">วันที่ถูกสร้าง</th><th lang="creator" class="sorting" tabindex="0" aria-controls="tableWarehouse" rowspan="1" colspan="1" style="width: 44px;" aria-label="ชื่อผู้สร้าง: activate to sort column ascending">ชื่อผู้สร้าง</th><th lang="lasted_modify_date" class="sorting" tabindex="0" aria-controls="tableWarehouse" rowspan="1" colspan="1" style="width: 56px;" aria-label="วันที่แก้ไขล่าสุด: activate to sort column ascending">วันที่แก้ไขล่าสุด</th><th lang="lasted_modifier" class="sorting" tabindex="0" aria-controls="tableWarehouse" rowspan="1" colspan="1" style="width: 0px; display: none;" aria-label="ชื่อผู้แก้ไขล่าสุด: activate to sort column ascending">ชื่อผู้แก้ไขล่าสุด</th></tr></thead><tbody id="tableWarehouse-tbody"><tr class="odd"><td>1</td><td></td><td></td><td>JPK MACHINE ROOM 01</td><td>2020-05-14 11:21:00</td><td>Freemium Freemium</td><td>2020-08-31 11:45:47</td><td style="display: none;">Uthai a</td></tr><tr class="even"><td>2</td><td></td><td></td><td>JPK คลังสินค้า</td><td>2020-08-31 11:45:36</td><td>Uthai a</td><td></td><td style="display: none;"></td></tr><tr class="odd"><td>3</td><td></td><td></td><td>JPK MACHINE ROOM B2</td><td>2020-08-31 11:45:36</td><td>Uthai a</td><td></td><td style="display: none;"></td></tr><tr class="even"><td>4</td><td></td><td></td><td>JPK คลังสินค้าอาคาร B2</td><td>2020-08-31 11:45:36</td><td>Uthai a</td><td></td><td style="display: none;"></td></tr><tr class="odd"><td>5</td><td></td><td></td><td>JPK MACHINE ROOM B1</td><td>2020-08-31 11:45:36</td><td>Uthai a</td><td></td><td style="display: none;"></td></tr><tr class="even"><td>6</td><td></td><td></td><td>JPK คลังสินค้าอาคาร B1(THPD)</td><td>2020-08-31 11:45:36</td><td>Uthai a</td><td></td><td style="display: none;"></td></tr><tr class="odd"><td>7</td><td></td><td></td><td>PCS MACHINE ROOM 01</td><td>2020-08-31 11:45:36</td><td>Uthai a</td><td></td><td style="display: none;"></td></tr><tr class="even"><td>8</td><td></td><td></td><td>PCS SPARAL FREEZER อ.1</td><td>2020-08-31 11:45:36</td><td>Uthai a</td><td></td><td style="display: none;"></td></tr><tr class="odd"><td>9</td><td></td><td></td><td>PCS คลังสินค้า</td><td>2020-08-31 11:45:36</td><td>Uthai a</td><td></td><td style="display: none;"></td></tr><tr class="even"><td>10</td><td></td><td></td><td>PCS GEN ROOM 01</td><td>2020-08-31 11:45:36</td><td>Uthai a</td><td></td><td style="display: none;"></td></tr><tr class="odd"><td>11</td><td></td><td></td><td>PCS CONTROL ROOM 01</td><td>2020-08-31 11:45:36</td><td>Uthai a</td><td></td><td style="display: none;"></td></tr><tr class="even"><td>12</td><td></td><td></td><td>PCS CONTROL SPIRAL FEEZER อ.1</td><td>2020-08-31 11:45:36</td><td>Uthai a</td><td></td><td style="display: none;"></td></tr><tr class="odd"><td>13</td><td></td><td></td><td>PCS ห้องสัมมนา</td><td>2020-08-31 11:45:36</td><td>Uthai a</td><td></td><td style="display: none;"></td></tr><tr class="even"><td>14</td><td></td><td></td><td>PCS ห้องรับประทานอาหารว่าง</td><td>2020-08-31 11:45:36</td><td>Uthai a</td><td></td><td style="display: none;"></td></tr><tr class="odd"><td>15</td><td></td><td></td><td>PCS ห้องพักวิทยากร</td><td>2020-08-31 11:45:36</td><td>Uthai a</td><td></td><td style="display: none;"></td></tr><tr class="even"><td>16</td><td></td><td></td><td>PCS ห้องCONTROL SPIRAL FEEZER อ.1</td><td>2020-08-31 11:45:36</td><td>Uthai a</td><td></td><td style="display: none;"></td></tr><tr class="odd"><td>17</td><td></td><td></td><td>PCS ดาดฟ้าอาคาร1</td><td>2020-08-31 11:45:36</td><td>Uthai a</td><td></td><td style="display: none;"></td></tr><tr class="even"><td>18</td><td></td><td></td><td>PCS อาคาร1</td><td>2020-08-31 11:45:36</td><td>Uthai a</td><td></td><td style="display: none;"></td></tr><tr class="odd"><td>19</td><td></td><td></td><td>PCS ด้านข้าง อ.1</td><td>2020-08-31 11:45:36</td><td>Uthai a</td><td></td><td style="display: none;"></td></tr><tr class="even"><td>20</td><td></td><td></td><td>PCS ลานโหลด</td><td>2020-08-31 11:45:36</td><td>Uthai a</td><td></td><td style="display: none;"></td></tr><tr class="odd"><td>21</td><td></td><td></td><td>PCS ห้องเก็บ1</td><td>2020-08-31 11:45:36</td><td>Uthai a</td><td></td><td style="display: none;"></td></tr><tr class="even"><td>22</td><td></td><td></td><td>PCS ห้องเก็บ2</td><td>2020-08-31 11:45:36</td><td>Uthai a</td><td></td><td style="display: none;"></td></tr><tr class="odd"><td>23</td><td></td><td></td><td>PCS ห้องเก็บ3</td><td>2020-08-31 11:45:36</td><td>Uthai a</td><td></td><td style="display: none;"></td></tr><tr class="even"><td>24</td><td></td><td></td><td>PCS ห้องเก็บ4</td><td>2020-08-31 11:45:36</td><td>Uthai a</td><td></td><td style="display: none;"></td></tr><tr class="odd"><td>25</td><td></td><td></td><td>PCS ห้องเก็บ5</td><td>2020-08-31 11:45:36</td><td>Uthai a</td><td></td><td style="display: none;"></td></tr><tr class="even"><td>26</td><td></td><td></td><td>PCS ห้อง CHILL อ.1</td><td>2020-08-31 11:45:36</td><td>Uthai a</td><td></td><td style="display: none;"></td></tr><tr class="odd"><td>27</td><td></td><td></td><td>PCS ANTEROOM อ.1</td><td>2020-08-31 11:45:36</td><td>Uthai a</td><td></td><td style="display: none;"></td></tr><tr class="even"><td>28</td><td></td><td></td><td>PCS ห้องฟรีส 1</td><td>2020-08-31 11:45:36</td><td>Uthai a</td><td></td><td style="display: none;"></td></tr><tr class="odd"><td>29</td><td></td><td></td><td>PCS ห้องฟรีส 2</td><td>2020-08-31 11:45:36</td><td>Uthai a</td><td></td><td style="display: none;"></td></tr><tr class="even"><td>30</td><td></td><td></td><td>PCS ห้องฟรีส 3</td><td>2020-08-31 11:45:36</td><td>Uthai a</td><td></td><td style="display: none;"></td></tr><tr class="odd"><td>31</td><td></td><td></td><td>PCS ห้องฟรีส 4</td><td>2020-08-31 11:45:36</td><td>Uthai a</td><td></td><td style="display: none;"></td></tr><tr class="even"><td>32</td><td></td><td></td><td>PCS ห้องฟรีส 5</td><td>2020-08-31 11:45:36</td><td>Uthai a</td><td></td><td style="display: none;"></td></tr><tr class="odd"><td>33</td><td></td><td></td><td>PCS ห้องฟรีส 6</td><td>2020-08-31 11:45:36</td><td>Uthai a</td><td></td><td style="display: none;"></td></tr><tr class="even"><td>34</td><td></td><td></td><td>PCS ลานโหลด อ.1</td><td>2020-08-31 11:45:36</td><td>Uthai a</td><td></td><td style="display: none;"></td></tr><tr class="odd"><td>35</td><td></td><td></td><td>PCS ห้องแพ็ค อ.1 หลังฟรีส</td><td>2020-08-31 11:45:36</td><td>Uthai a</td><td></td><td style="display: none;"></td></tr><tr class="even"><td>36</td><td></td><td></td><td>PCS ห้องแพ็ค อ.1 หน้าฟรีส</td><td>2020-08-31 11:45:36</td><td>Uthai a</td><td></td><td style="display: none;"></td></tr><tr class="odd"><td>37</td><td></td><td></td><td>PCS โรงอาหาร</td><td>2020-08-31 11:45:36</td><td>Uthai a</td><td></td><td style="display: none;"></td></tr><tr class="even"><td>38</td><td></td><td></td><td>PCS MACHINE ROOM 02</td><td>2020-08-31 11:45:36</td><td>Uthai a</td><td></td><td style="display: none;"></td></tr><tr class="odd"><td>39</td><td></td><td></td><td>PCS อาคาร2</td><td>2020-08-31 11:45:36</td><td>Uthai a</td><td></td><td style="display: none;"></td></tr><tr class="even"><td>40</td><td></td><td></td><td>PCS CONTROL ROOM 02</td><td>2020-08-31 11:45:36</td><td>Uthai a</td><td></td><td style="display: none;"></td></tr><tr class="odd"><td>41</td><td></td><td></td><td>PCS CONTROL SOLAR ROOF อ.2</td><td>2020-08-31 11:45:36</td><td>Uthai a</td><td></td><td style="display: none;"></td></tr><tr class="even"><td>42</td><td></td><td></td><td>PCS ด้านข้างแผนกซ่อมบำรุง</td><td>2020-08-31 11:45:36</td><td>Uthai a</td><td></td><td style="display: none;"></td></tr><tr class="odd"><td>43</td><td></td><td></td><td>PCS ห้องเก็บ 6</td><td>2020-08-31 11:45:36</td><td>Uthai a</td><td></td><td style="display: none;"></td></tr><tr class="even"><td>44</td><td></td><td></td><td>PCS ห้องเก็บ7</td><td>2020-08-31 11:45:36</td><td>Uthai a</td><td></td><td style="display: none;"></td></tr><tr class="odd"><td>45</td><td></td><td></td><td>PCS ห้องเก็บ8</td><td>2020-08-31 11:45:36</td><td>Uthai a</td><td></td><td style="display: none;"></td></tr><tr class="even"><td>46</td><td></td><td></td><td>PCS ห้องเก็บ9</td><td>2020-08-31 11:45:36</td><td>Uthai a</td><td></td><td style="display: none;"></td></tr><tr class="odd"><td>47</td><td></td><td></td><td>PCS ANTEROOM อ.2</td><td>2020-08-31 11:45:36</td><td>Uthai a</td><td></td><td style="display: none;"></td></tr><tr class="even"><td>48</td><td></td><td></td><td>PCS AIR LOCK อ.2</td><td>2020-08-31 11:45:36</td><td>Uthai a</td><td></td><td style="display: none;"></td></tr><tr class="odd"><td>49</td><td></td><td></td><td>PCS ลานโหลด อ.2</td><td>2020-08-31 11:45:36</td><td>Uthai a</td><td></td><td style="display: none;"></td></tr><tr class="even"><td>50</td><td></td><td></td><td>PCS SOLAR ROOF อาคาร 2</td><td>2020-08-31 11:45:36</td><td>Uthai a</td><td></td><td style="display: none;"></td></tr><tr class="odd"><td>51</td><td></td><td></td><td>PCS MACHINE ROOM 03</td><td>2020-08-31 11:45:36</td><td>Uthai a</td><td></td><td style="display: none;"></td></tr><tr class="even"><td>52</td><td></td><td></td><td>PCS GEN ROOM 03</td><td>2020-08-31 11:45:36</td><td>Uthai a</td><td></td><td style="display: none;"></td></tr><tr class="odd"><td>53</td><td></td><td></td><td>PCS โรงกรองน้ำ</td><td>2020-08-31 11:45:36</td><td>Uthai a</td><td></td><td style="display: none;"></td></tr><tr class="even"><td>54</td><td></td><td></td><td>PCS อาคาร3</td><td>2020-08-31 11:45:36</td><td>Uthai a</td><td></td><td style="display: none;"></td></tr><tr class="odd"><td>55</td><td></td><td></td><td>PCS CONTROL ROOM 03</td><td>2020-08-31 11:45:36</td><td>Uthai a</td><td></td><td style="display: none;"></td></tr><tr class="even"><td>56</td><td></td><td></td><td>PCS หลัง GEN ROOM 03</td><td>2020-08-31 11:45:36</td><td>Uthai a</td><td></td><td style="display: none;"></td></tr><tr class="odd"><td>57</td><td></td><td></td><td>PCS CONTROL บ่อน้ำเสีย</td><td>2020-08-31 11:45:36</td><td>Uthai a</td><td></td><td style="display: none;"></td></tr><tr class="even"><td>58</td><td></td><td></td><td>PCS ดาดฟ้าอาคาร 3</td><td>2020-08-31 11:45:36</td><td>Uthai a</td><td></td><td style="display: none;"></td></tr><tr class="odd"><td>59</td><td></td><td></td><td>PCS ห้องเก็บ 10</td><td>2020-08-31 11:45:36</td><td>Uthai a</td><td></td><td style="display: none;"></td></tr><tr class="even"><td>60</td><td></td><td></td><td>PCS ห้องเก็บ 11</td><td>2020-08-31 11:45:36</td><td>Uthai a</td><td></td><td style="display: none;"></td></tr><tr class="odd"><td>61</td><td></td><td></td><td>PCS ห้องเก็บ 12</td><td>2020-08-31 11:45:36</td><td>Uthai a</td><td></td><td style="display: none;"></td></tr><tr class="even"><td>62</td><td></td><td></td><td>PCS ห้องเก็บ 13</td><td>2020-08-31 11:45:36</td><td>Uthai a</td><td></td><td style="display: none;"></td></tr><tr class="odd"><td>63</td><td></td><td></td><td>PCS ANTEROOM อ.3</td><td>2020-08-31 11:45:36</td><td>Uthai a</td><td></td><td style="display: none;"></td></tr><tr class="even"><td>64</td><td></td><td></td><td>PCS ลานโหลด อ.4</td><td>2020-08-31 11:45:36</td><td>Uthai a</td><td></td><td style="display: none;"></td></tr><tr class="odd"><td>65</td><td></td><td></td><td>PCS ลานโหลด อ.3</td><td>2020-08-31 11:45:36</td><td>Uthai a</td><td></td><td style="display: none;"></td></tr><tr class="even"><td>66</td><td></td><td></td><td>PCS AIR LOCK อ.3</td><td>2020-08-31 11:45:36</td><td>Uthai a</td><td></td><td style="display: none;"></td></tr><tr class="odd"><td>67</td><td></td><td></td><td>PCS MACHINE ROOM 04</td><td>2020-08-31 11:45:36</td><td>Uthai a</td><td></td><td style="display: none;"></td></tr><tr class="even"><td>68</td><td></td><td></td><td>PCS GEN ROOM 04</td><td>2020-08-31 11:45:36</td><td>Uthai a</td><td></td><td style="display: none;"></td></tr><tr class="odd"><td>69</td><td></td><td></td><td>PCS อาคาร4</td><td>2020-08-31 11:45:36</td><td>Uthai a</td><td></td><td style="display: none;"></td></tr><tr class="even"><td>70</td><td></td><td></td><td>PCS CONTROL ROOM 04</td><td>2020-08-31 11:45:36</td><td>Uthai a</td><td></td><td style="display: none;"></td></tr><tr class="odd"><td>71</td><td></td><td></td><td>PCS CONTROL ROOM SOLAR ROOF อ.4</td><td>2020-08-31 11:45:36</td><td>Uthai a</td><td></td><td style="display: none;"></td></tr><tr class="even"><td>72</td><td></td><td></td><td>PCS ดาดฟ้าอาคาร 4</td><td>2020-08-31 11:45:36</td><td>Uthai a</td><td></td><td style="display: none;"></td></tr><tr class="odd"><td>73</td><td></td><td></td><td>PCS ห้องเก็บ 14</td><td>2020-08-31 11:45:36</td><td>Uthai a</td><td></td><td style="display: none;"></td></tr><tr class="even"><td>74</td><td></td><td></td><td>PCS ห้องเก็บ 15</td><td>2020-08-31 11:45:36</td><td>Uthai a</td><td></td><td style="display: none;"></td></tr><tr class="odd"><td>75</td><td></td><td></td><td>PCS ห้องเก็บ 16</td><td>2020-08-31 11:45:36</td><td>Uthai a</td><td></td><td style="display: none;"></td></tr><tr class="even"><td>76</td><td></td><td></td><td>PCS ห้องเก็บ 17</td><td>2020-08-31 11:45:36</td><td>Uthai a</td><td></td><td style="display: none;"></td></tr><tr class="odd"><td>77</td><td></td><td></td><td>PCS ห้องเก็บ 18</td><td>2020-08-31 11:45:36</td><td>Uthai a</td><td></td><td style="display: none;"></td></tr><tr class="even"><td>78</td><td></td><td></td><td>PCS ห้องเก็บ 19</td><td>2020-08-31 11:45:36</td><td>Uthai a</td><td></td><td style="display: none;"></td></tr><tr class="odd"><td>79</td><td></td><td></td><td>PCS ห้องเก็บ 20</td><td>2020-08-31 11:45:36</td><td>Uthai a</td><td></td><td style="display: none;"></td></tr><tr class="even"><td>80</td><td></td><td></td><td>PCS ห้องเก็บ 21</td><td>2020-08-31 11:45:36</td><td>Uthai a</td><td></td><td style="display: none;"></td></tr><tr class="odd"><td>81</td><td></td><td></td><td>PCS ห้องเก็บ 22</td><td>2020-08-31 11:45:36</td><td>Uthai a</td><td></td><td style="display: none;"></td></tr><tr class="even"><td>82</td><td></td><td></td><td>PCS ห้อง P4 อ.4</td><td>2020-08-31 11:45:36</td><td>Uthai a</td><td></td><td style="display: none;"></td></tr><tr class="odd"><td>83</td><td></td><td></td><td>PCS ANTEROOM อ.4</td><td>2020-08-31 11:45:36</td><td>Uthai a</td><td></td><td style="display: none;"></td></tr><tr class="even"><td>84</td><td></td><td></td><td>PCS AIRLOCK อ.4</td><td>2020-08-31 11:45:36</td><td>Uthai a</td><td></td><td style="display: none;"></td></tr><tr class="odd"><td>85</td><td></td><td></td><td>PCS ฟรีส อาคาร 4</td><td>2020-08-31 11:45:36</td><td>Uthai a</td><td></td><td style="display: none;"></td></tr><tr class="even"><td>86</td><td></td><td></td><td>PCS PASSAGEWAY อ.4</td><td>2020-08-31 11:45:36</td><td>Uthai a</td><td></td><td style="display: none;"></td></tr><tr class="odd"><td>87</td><td></td><td></td><td>PCS รับวัตถุดิบฟรีสอ.4</td><td>2020-08-31 11:45:36</td><td>Uthai a</td><td></td><td style="display: none;"></td></tr><tr class="even"><td>88</td><td></td><td></td><td>PCS ห้องแพ็ค อ.4</td><td>2020-08-31 11:45:36</td><td>Uthai a</td><td></td><td style="display: none;"></td></tr><tr class="odd"><td>89</td><td></td><td></td><td>PCS SOLAR ROOF อาคาร 4</td><td>2020-08-31 11:45:36</td><td>Uthai a</td><td></td><td style="display: none;"></td></tr><tr class="even"><td>90</td><td></td><td></td><td>PCS MACHINE ROOM 05</td><td>2020-08-31 11:45:36</td><td>Uthai a</td><td></td><td style="display: none;"></td></tr><tr class="odd"><td>91</td><td></td><td></td><td>PCS CONTROL ROOM 05</td><td>2020-08-31 11:45:36</td><td>Uthai a</td><td></td><td style="display: none;"></td></tr><tr class="even"><td>92</td><td></td><td></td><td>PCS ห้องเก็บ 23</td><td>2020-08-31 11:45:36</td><td>Uthai a</td><td></td><td style="display: none;"></td></tr><tr class="odd"><td>93</td><td></td><td></td><td>PCS ห้องเก็บ 24</td><td>2020-08-31 11:45:36</td><td>Uthai a</td><td></td><td style="display: none;"></td></tr><tr class="even"><td>94</td><td></td><td></td><td>PCS ห้องเก็บ 25</td><td>2020-08-31 11:45:36</td><td>Uthai a</td><td></td><td style="display: none;"></td></tr><tr class="odd"><td>95</td><td></td><td></td><td>PCS ลานโหลด อ.5</td><td>2020-08-31 11:45:36</td><td>Uthai a</td><td></td><td style="display: none;"></td></tr><tr class="even"><td>96</td><td></td><td></td><td>PCS MACHINE ROOM 06</td><td>2020-08-31 11:45:36</td><td>Uthai a</td><td></td><td style="display: none;"></td></tr><tr class="odd"><td>97</td><td></td><td></td><td>PCS GEN ROOM 06</td><td>2020-08-31 11:45:36</td><td>Uthai a</td><td></td><td style="display: none;"></td></tr><tr class="even"><td>98</td><td></td><td></td><td>PCS CONTROL ROOM 06</td><td>2020-08-31 11:45:36</td><td>Uthai a</td><td></td><td style="display: none;"></td></tr><tr class="odd"><td>99</td><td></td><td></td><td>PCS CONTROL ROOM SOLAR ROOF อ.6</td><td>2020-08-31 11:45:36</td><td>Uthai a</td><td></td><td style="display: none;"></td></tr><tr class="even"><td>100</td><td></td><td></td><td>PCS ดาดฟ้าอาคาร 6</td><td>2020-08-31 11:45:36</td><td>Uthai a</td><td></td><td style="display: none;"></td></tr><tr class="odd"><td>101</td><td></td><td></td><td>PCS CONTROL MOBILE RACK 6</td><td>2020-08-31 11:45:36</td><td>Uthai a</td><td></td><td style="display: none;"></td></tr><tr class="even"><td>102</td><td></td><td></td><td>PCS ห้องทำงาน CUS</td><td>2020-08-31 11:45:36</td><td>Uthai a</td><td></td><td style="display: none;"></td></tr><tr class="odd"><td>103</td><td></td><td></td><td>PCS ห้องประชุม อาคาร 6</td><td>2020-08-31 11:45:36</td><td>Uthai a</td><td></td><td style="display: none;"></td></tr><tr class="even"><td>104</td><td></td><td></td><td>PCS ทางเดิน CS อ.6</td><td>2020-08-31 11:45:36</td><td>Uthai a</td><td></td><td style="display: none;"></td></tr><tr class="odd"><td>105</td><td></td><td></td><td>PCS ทางเข้าห้อง Chill 30</td><td>2020-08-31 11:45:36</td><td>Uthai a</td><td></td><td style="display: none;"></td></tr><tr class="even"><td>106</td><td></td><td></td><td>PCS ห้องโมบาย 6</td><td>2020-08-31 11:45:36</td><td>Uthai a</td><td></td><td style="display: none;"></td></tr><tr class="odd"><td>107</td><td></td><td></td><td>PCS ห้องเก็บ 28</td><td>2020-08-31 11:45:36</td><td>Uthai a</td><td></td><td style="display: none;"></td></tr><tr class="even"><td>108</td><td></td><td></td><td>PCS ห้องเก็บ 29</td><td>2020-08-31 11:45:36</td><td>Uthai a</td><td></td><td style="display: none;"></td></tr><tr class="odd"><td>109</td><td></td><td></td><td>PCS ห้องChill 30</td><td>2020-08-31 11:45:36</td><td>Uthai a</td><td></td><td style="display: none;"></td></tr><tr class="even"><td>110</td><td></td><td></td><td>PCS ห้องโมบาย 1</td><td>2020-08-31 11:45:36</td><td>Uthai a</td><td></td><td style="display: none;"></td></tr><tr class="odd"><td>111</td><td></td><td></td><td>PCS ห้องโมบาย 2</td><td>2020-08-31 11:45:36</td><td>Uthai a</td><td></td><td style="display: none;"></td></tr><tr class="even"><td>112</td><td></td><td></td><td>PCS ห้องโมบาย 3</td><td>2020-08-31 11:45:36</td><td>Uthai a</td><td></td><td style="display: none;"></td></tr><tr class="odd"><td>113</td><td></td><td></td><td>PCS ANTEROOM อ.6</td><td>2020-08-31 11:45:36</td><td>Uthai a</td><td></td><td style="display: none;"></td></tr><tr class="even"><td>114</td><td></td><td></td><td>PCS AIR LOCK อ.6</td><td>2020-08-31 11:45:36</td><td>Uthai a</td><td></td><td style="display: none;"></td></tr><tr class="odd"><td>115</td><td></td><td></td><td>PCS PASSAGEWAY6</td><td>2020-08-31 11:45:36</td><td>Uthai a</td><td></td><td style="display: none;"></td></tr><tr class="even"><td>116</td><td></td><td></td><td>PCS ลานโหลดใหญ่ อ.6</td><td>2020-08-31 11:45:36</td><td>Uthai a</td><td></td><td style="display: none;"></td></tr><tr class="odd"><td>117</td><td></td><td></td><td>PCS คลังแห้ง อ. 6</td><td>2020-08-31 11:45:36</td><td>Uthai a</td><td></td><td style="display: none;"></td></tr><tr class="even"><td>118</td><td></td><td></td><td>PCS อาคาร 6</td><td>2020-08-31 11:45:36</td><td>Uthai a</td><td></td><td style="display: none;"></td></tr><tr class="odd"><td>119</td><td></td><td></td><td>PCS SOLAR ROOF อาคาร 6</td><td>2020-08-31 11:45:36</td><td>Uthai a</td><td></td><td style="display: none;"></td></tr><tr class="even"><td>120</td><td></td><td></td><td>PCS CONTROL ROOM 07</td><td>2020-08-31 11:45:36</td><td>Uthai a</td><td></td><td style="display: none;"></td></tr><tr class="odd"><td>121</td><td></td><td></td><td>PCS ห้องโมบาย 4 อ.7</td><td>2020-08-31 11:45:36</td><td>Uthai a</td><td></td><td style="display: none;"></td></tr><tr class="even"><td>122</td><td></td><td></td><td>PCS ห้องโมบาย 5 อ.7</td><td>2020-08-31 11:45:36</td><td>Uthai a</td><td></td><td style="display: none;"></td></tr><tr class="odd"><td>123</td><td></td><td></td><td>PCS ANTE ROOM อ.7</td><td>2020-08-31 11:45:36</td><td>Uthai a</td><td></td><td style="display: none;"></td></tr><tr class="even"><td>124</td><td></td><td></td><td>PCS ห้องอบปลา อ.7</td><td>2020-08-31 11:45:36</td><td>Uthai a</td><td></td><td style="display: none;"></td></tr><tr class="odd"><td>125</td><td></td><td></td><td>PCS บริเวณที่พักปลา อ.7</td><td>2020-08-31 11:45:36</td><td>Uthai a</td><td></td><td style="display: none;"></td></tr><tr class="even"><td>126</td><td></td><td></td><td>PCS ลานโหลด อ.7</td><td>2020-08-31 11:45:36</td><td>Uthai a</td><td></td><td style="display: none;"></td></tr><tr class="odd"><td>127</td><td></td><td></td><td>PCS อาคาร 7</td><td>2020-08-31 11:45:36</td><td>Uthai a</td><td></td><td style="display: none;"></td></tr><tr class="even"><td>128</td><td></td><td></td><td>PCS MACHINE ROOM 08</td><td>2020-08-31 11:45:36</td><td>Uthai a</td><td></td><td style="display: none;"></td></tr><tr class="odd"><td>129</td><td></td><td></td><td>PCS ดาดฟ้าอาคาร 8</td><td>2020-08-31 11:45:36</td><td>Uthai a</td><td></td><td style="display: none;"></td></tr><tr class="even"><td>130</td><td></td><td></td><td>PCS GEN ROOM 08</td><td>2020-08-31 11:45:36</td><td>Uthai a</td><td></td><td style="display: none;"></td></tr><tr class="odd"><td>131</td><td></td><td></td><td>PCS CONTROL ROOM 08</td><td>2020-08-31 11:45:36</td><td>Uthai a</td><td></td><td style="display: none;"></td></tr><tr class="even"><td>132</td><td></td><td></td><td>PCS MDB ROOM 08</td><td>2020-08-31 11:45:36</td><td>Uthai a</td><td></td><td style="display: none;"></td></tr><tr class="odd"><td>133</td><td></td><td></td><td>PCS อาคาร 8</td><td>2020-08-31 11:45:36</td><td>Uthai a</td><td></td><td style="display: none;"></td></tr><tr class="even"><td>134</td><td></td><td></td><td>PCS SOLAR ROOF อาคาร 8</td><td>2020-08-31 11:45:36</td><td>Uthai a</td><td></td><td style="display: none;"></td></tr><tr class="odd"><td>135</td><td></td><td></td><td>PCS CONTROL SOLAR ROOF อ. 8</td><td>2020-08-31 11:45:36</td><td>Uthai a</td><td></td><td style="display: none;"></td></tr><tr class="even"><td>136</td><td></td><td></td><td>PCS ป้อมตาชั่งหน้าบริษัท</td><td>2020-08-31 11:45:36</td><td>Uthai a</td><td></td><td style="display: none;"></td></tr><tr class="odd"><td>137</td><td></td><td></td><td>PCS CONTROL SOLAR อ.4</td><td>2020-08-31 11:45:36</td><td>Uthai a</td><td></td><td style="display: none;"></td></tr><tr class="even"><td>138</td><td></td><td></td><td>PCS CONTROL SOLAR อ.6</td><td>2020-08-31 11:45:36</td><td>Uthai a</td><td></td><td style="display: none;"></td></tr><tr class="odd"><td>139</td><td></td><td></td><td>PCS ห้องInventory อ.6</td><td>2020-08-31 11:45:36</td><td>Uthai a</td><td></td><td style="display: none;"></td></tr><tr class="even"><td>140</td><td></td><td></td><td>PCS บ้านพักลูกค้า อ.6</td><td>2020-08-31 11:45:36</td><td>Uthai a</td><td></td><td style="display: none;"></td></tr><tr class="odd"><td>141</td><td></td><td></td><td>PCS CONTROL SOLAR อ.1</td><td>2020-08-31 11:45:36</td><td>Uthai a</td><td></td><td style="display: none;"></td></tr><tr class="even"><td>142</td><td></td><td></td><td>PCS ป้อมตาชั่ง อ.8</td><td>2020-08-31 11:45:36</td><td>Uthai a</td><td></td><td style="display: none;"></td></tr><tr class="odd"><td>143</td><td></td><td></td><td>PCS สำนักงานชั่วคราวPLP อ.8</td><td>2020-08-31 11:45:36</td><td>Uthai a</td><td></td><td style="display: none;"></td></tr><tr class="even"><td>144</td><td></td><td></td><td>PCS ห้อง CUS</td><td>2020-08-31 11:45:36</td><td>Uthai a</td><td></td><td style="display: none;"></td></tr><tr class="odd"><td>145</td><td></td><td></td><td>PCS ห้องโถงล่าง</td><td>2020-08-31 11:45:36</td><td>Uthai a</td><td></td><td style="display: none;"></td></tr><tr class="even"><td>146</td><td></td><td></td><td>PCS ห้องการตลาด</td><td>2020-08-31 11:45:36</td><td>Uthai a</td><td></td><td style="display: none;"></td></tr><tr class="odd"><td>147</td><td></td><td></td><td>PCS ห้องเซิฟเวอร์</td><td>2020-08-31 11:45:36</td><td>Uthai a</td><td></td><td style="display: none;"></td></tr><tr class="even"><td>148</td><td></td><td></td><td>PCS หน้าประตูห้องบัญชีคลัง</td><td>2020-08-31 11:45:36</td><td>Uthai a</td><td></td><td style="display: none;"></td></tr><tr class="odd"><td>149</td><td></td><td></td><td>PCS ห้องสมุด</td><td>2020-08-31 11:45:36</td><td>Uthai a</td><td></td><td style="display: none;"></td></tr><tr class="even"><td>150</td><td></td><td></td><td>PCS ห้องลอจิสติกส์</td><td>2020-08-31 11:45:36</td><td>Uthai a</td><td></td><td style="display: none;"></td></tr><tr class="odd"><td>151</td><td></td><td></td><td>PCS ห้องผู้จัการฝ่ายวิศวกรรม</td><td>2020-08-31 11:45:36</td><td>Uthai a</td><td></td><td style="display: none;"></td></tr><tr class="even"><td>152</td><td></td><td></td><td>PCS ห้องบัญชี-การเงิน</td><td>2020-08-31 11:45:36</td><td>Uthai a</td><td></td><td style="display: none;"></td></tr><tr class="odd"><td>153</td><td></td><td></td><td>PCS ห้องประชุม</td><td>2020-08-31 11:45:36</td><td>Uthai a</td><td></td><td style="display: none;"></td></tr><tr class="even"><td>154</td><td></td><td></td><td>PCS ห้องคุณจิตชัย</td><td>2020-08-31 11:45:36</td><td>Uthai a</td><td></td><td style="display: none;"></td></tr><tr class="odd"><td>155</td><td></td><td></td><td>PCS ห้องคุณอัจฉรา</td><td>2020-08-31 11:45:36</td><td>Uthai a</td><td></td><td style="display: none;"></td></tr><tr class="even"><td>156</td><td></td><td></td><td>PCS ห้องพัฒนาธุรกิจ</td><td>2020-08-31 11:45:36</td><td>Uthai a</td><td></td><td style="display: none;"></td></tr><tr class="odd"><td>157</td><td></td><td></td><td>PCS ห้องพัฒนาธุรกิจ2</td><td>2020-08-31 11:45:36</td><td>Uthai a</td><td></td><td style="display: none;"></td></tr><tr class="even"><td>158</td><td></td><td></td><td>PCS ห้องพัฒนาธุรกิจ3</td><td>2020-08-31 11:45:36</td><td>Uthai a</td><td></td><td style="display: none;"></td></tr><tr class="odd"><td>159</td><td></td><td></td><td>PCS ห้องพัฒนาธุรกิจ4</td><td>2020-08-31 11:45:36</td><td>Uthai a</td><td></td><td style="display: none;"></td></tr><tr class="even"><td>160</td><td></td><td></td><td>PCS ห้องรับรองลูกค้า</td><td>2020-08-31 11:45:36</td><td>Uthai a</td><td></td><td style="display: none;"></td></tr><tr class="odd"><td>161</td><td></td><td></td><td>PCS ห้องรับรองลูกค้า CS</td><td>2020-08-31 11:45:36</td><td>Uthai a</td><td></td><td style="display: none;"></td></tr><tr class="even"><td>162</td><td></td><td></td><td>PCS หน้าห้องประชุม</td><td>2020-08-31 11:45:36</td><td>Uthai a</td><td></td><td style="display: none;"></td></tr><tr class="odd"><td>163</td><td></td><td></td><td>PCS ห้องพนักงาน CS</td><td>2020-08-31 11:45:36</td><td>Uthai a</td><td></td><td style="display: none;"></td></tr><tr class="even"><td>164</td><td></td><td></td><td>PCS ห้องผู้จัดการ CS</td><td>2020-08-31 11:45:36</td><td>Uthai a</td><td></td><td style="display: none;"></td></tr><tr class="odd"><td>165</td><td></td><td></td><td>PCS ห้อง QS</td><td>2020-08-31 11:45:36</td><td>Uthai a</td><td></td><td style="display: none;"></td></tr><tr class="even"><td>166</td><td></td><td></td><td>PCS ห้องรองผู้จัการ WH</td><td>2020-08-31 11:45:36</td><td>Uthai a</td><td></td><td style="display: none;"></td></tr><tr class="odd"><td>167</td><td></td><td></td><td>PCS ห้องพนักงาน WH</td><td>2020-08-31 11:45:36</td><td>Uthai a</td><td></td><td style="display: none;"></td></tr><tr class="even"><td>168</td><td></td><td></td><td>PCS ออฟฟิต</td><td>2020-08-31 11:45:36</td><td>Uthai a</td><td></td><td style="display: none;"></td></tr><tr class="odd"><td>169</td><td></td><td></td><td>JPAC MACHINE ROOM 01</td><td>2020-08-31 11:45:36</td><td>Uthai a</td><td></td><td style="display: none;"></td></tr><tr class="even"><td>170</td><td></td><td></td><td>JPAC อาคาร A</td><td>2020-08-31 11:45:36</td><td>Uthai a</td><td></td><td style="display: none;"></td></tr><tr class="odd"><td>171</td><td></td><td></td><td>JPAC อาคาร C</td><td>2020-08-31 11:45:36</td><td>Uthai a</td><td></td><td style="display: none;"></td></tr><tr class="even"><td>172</td><td></td><td></td><td>JPAC อาคาร B</td><td>2020-08-31 11:45:36</td><td>Uthai a</td><td></td><td style="display: none;"></td></tr><tr class="odd"><td>173</td><td></td><td></td><td>JPAC Office</td><td>2020-08-31 11:45:36</td><td>Uthai a</td><td></td><td style="display: none;"></td></tr><tr class="even"><td>174</td><td></td><td></td><td>JPAC คลังสินค้า</td><td>2020-08-31 11:45:36</td><td>Uthai a</td><td></td><td style="display: none;"></td></tr><tr class="odd"><td>175</td><td></td><td></td><td>JPAC ไลน์ผลิต 1</td><td>2020-08-31 11:45:36</td><td>Uthai a</td><td></td><td style="display: none;"></td></tr><tr class="even"><td>176</td><td></td><td></td><td>PLP.JPAC</td><td>2020-09-02 14:02:10</td><td>Center JPK</td><td></td><td style="display: none;"></td></tr><tr class="odd"><td>177</td><td></td><td></td><td>PLP.JPK</td><td>2020-09-02 14:02:10</td><td>Center JPK</td><td></td><td style="display: none;"></td></tr><tr class="even"><td>178</td><td></td><td></td><td>PLP.PCS</td><td>2020-09-02 14:02:10</td><td>Center JPK</td><td></td><td style="display: none;"></td></tr><tr class="odd"><td>179</td><td></td><td></td><td>PCS QA</td><td>2020-09-02 14:02:10</td><td>Center JPK</td><td></td><td style="display: none;"></td></tr><tr class="even"><td>180</td><td></td><td></td><td>PCS INVENTORY</td><td>2020-09-02 14:02:10</td><td>Center JPK</td><td></td><td style="display: none;"></td></tr><tr class="odd"><td>181</td><td></td><td></td><td>PCS ห้องเก็บเครื่องชั่ง</td><td>2020-09-02 14:02:10</td><td>Center JPK</td><td></td><td style="display: none;"></td></tr><tr class="even"><td>182</td><td></td><td></td><td>PCS</td><td>2020-09-24 10:59:44</td><td>หัวหน้าช่างเครื่อง PCS</td><td></td><td style="display: none;"></td></tr><tr class="odd"><td>183</td><td></td><td></td><td>อาคาร 1</td><td>2020-09-24 10:59:44</td><td>หัวหน้าช่างเครื่อง PCS</td><td></td><td style="display: none;"></td></tr><tr class="even"><td>184</td><td></td><td></td><td>อาคาร 2</td><td>2020-09-24 10:59:44</td><td>หัวหน้าช่างเครื่อง PCS</td><td></td><td style="display: none;"></td></tr><tr class="odd"><td>185</td><td></td><td></td><td>อาคาร 3</td><td>2020-09-24 10:59:44</td><td>หัวหน้าช่างเครื่อง PCS</td><td></td><td style="display: none;"></td></tr><tr class="even"><td>186</td><td></td><td></td><td>อาคาร 4</td><td>2020-09-24 10:59:44</td><td>หัวหน้าช่างเครื่อง PCS</td><td></td><td style="display: none;"></td></tr><tr class="odd"><td>187</td><td></td><td></td><td>อาคาร 5</td><td>2020-09-24 10:59:44</td><td>หัวหน้าช่างเครื่อง PCS</td><td></td><td style="display: none;"></td></tr><tr class="even"><td>188</td><td></td><td></td><td>อาคาร 6</td><td>2020-09-24 10:59:44</td><td>หัวหน้าช่างเครื่อง PCS</td><td></td><td style="display: none;"></td></tr><tr class="odd"><td>189</td><td></td><td></td><td>อาคาร 7</td><td>2020-09-24 10:59:44</td><td>หัวหน้าช่างเครื่อง PCS</td><td></td><td style="display: none;"></td></tr><tr class="even"><td>190</td><td></td><td></td><td>อาคาร 8</td><td>2020-09-24 10:59:44</td><td>หัวหน้าช่างเครื่อง PCS</td><td>
3 |  |  | JPK MACHINE ROOM B2 | 1
4 |  |  | JPK คลังสินค้าอาคาร B2 | 1
5 |  |  | JPK MACHINE ROOM B1 | 1
6 |  |  | JPK คลังสินค้าอาคาร B1(THPD) | 1
7 |  |  | PCS MACHINE ROOM 01 | 1
8 |  |  | PCS SPARAL FREEZER อ.1 | 1
9 |  |  | PCS คลังสินค้า | 1
10 |  |  | PCS GEN ROOM 01 | 1
11 |  |  | PCS CONTROL ROOM 01 | 1
12 |  |  | PCS CONTROL SPIRAL FEEZER อ.1 | 1
13 |  |  | PCS ห้องสัมมนา | 1
14 |  |  | PCS ห้องรับประทานอาหารว่าง | 1
15 |  |  | PCS ห้องพักวิทยากร | 1
16 |  |  | PCS ห้องCONTROL SPIRAL FEEZER อ.1 | 1
17 |  |  | PCS ดาดฟ้าอาคาร1 | 1
18 |  |  | PCS อาคาร1 | 1
19 |  |  | PCS ด้านข้าง อ.1 | 1
20 |  |  | PCS ลานโหลด | 1
21 |  |  | PCS ห้องเก็บ1 | 1
22 |  |  | PCS ห้องเก็บ2 | 1
23 |  |  | PCS ห้องเก็บ3 | 1
24 |  |  | PCS ห้องเก็บ4 | 1
25 |  |  | PCS ห้องเก็บ5 | 1
26 |  |  | PCS ห้อง CHILL อ.1 | 1
27 |  |  | PCS ANTEROOM อ.1 | 1
28 |  |  | PCS ห้องฟรีส 1 | 1
29 |  |  | PCS ห้องฟรีส 2 | 1
30 |  |  | PCS ห้องฟรีส 3 | 1
31 |  |  | PCS ห้องฟรีส 4 | 1
32 |  |  | PCS ห้องฟรีส 5 | 1
33 |  |  | PCS ห้องฟรีส 6 | 1
34 |  |  | PCS ลานโหลด อ.1 | 1
35 |  |  | PCS ห้องแพ็ค อ.1 หลังฟรีส | 1
36 |  |  | PCS ห้องแพ็ค อ.1 หน้าฟรีส | 1
37 |  |  | PCS โรงอาหาร | 1
38 |  |  | PCS MACHINE ROOM 02 | 1
39 |  |  | PCS อาคาร2 | 1
40 |  |  | PCS CONTROL ROOM 02 | 1
41 |  |  | PCS CONTROL SOLAR ROOF อ.2 | 1
42 |  |  | PCS ด้านข้างแผนกซ่อมบำรุง | 1
43 |  |  | PCS ห้องเก็บ 6 | 1
44 |  |  | PCS ห้องเก็บ7 | 1
45 |  |  | PCS ห้องเก็บ8 | 1
46 |  |  | PCS ห้องเก็บ9 | 1
47 |  |  | PCS ANTEROOM อ.2 | 1
48 |  |  | PCS AIR LOCK อ.2 | 1
49 |  |  | PCS ลานโหลด อ.2 | 1
50 |  |  | PCS SOLAR ROOF อาคาร 2 | 1
51 |  |  | PCS MACHINE ROOM 03 | 1
52 |  |  | PCS GEN ROOM 03 | 1
53 |  |  | PCS โรงกรองน้ำ | 1
54 |  |  | PCS อาคาร3 | 1
55 |  |  | PCS CONTROL ROOM 03 | 1
56 |  |  | PCS หลัง GEN ROOM 03 | 1
57 |  |  | PCS CONTROL บ่อน้ำเสีย | 1
58 |  |  | PCS ดาดฟ้าอาคาร 3 | 1
59 |  |  | PCS ห้องเก็บ 10 | 1
60 |  |  | PCS ห้องเก็บ 11 | 1
61 |  |  | PCS ห้องเก็บ 12 | 1
62 |  |  | PCS ห้องเก็บ 13 | 1
63 |  |  | PCS ANTEROOM อ.3 | 1
64 |  |  | PCS ลานโหลด อ.4 | 1
65 |  |  | PCS ลานโหลด อ.3 | 1
66 |  |  | PCS AIR LOCK อ.3 | 1
67 |  |  | PCS MACHINE ROOM 04 | 1
68 |  |  | PCS GEN ROOM 04 | 1
69 |  |  | PCS อาคาร4 | 1
70 |  |  | PCS CONTROL ROOM 04 | 1
71 |  |  | PCS CONTROL ROOM SOLAR ROOF อ.4 | 1
72 |  |  | PCS ดาดฟ้าอาคาร 4 | 1
73 |  |  | PCS ห้องเก็บ 14 | 1
74 |  |  | PCS ห้องเก็บ 15 | 1
75 |  |  | PCS ห้องเก็บ 16 | 1
76 |  |  | PCS ห้องเก็บ 17 | 1
77 |  |  | PCS ห้องเก็บ 18 | 1
78 |  |  | PCS ห้องเก็บ 19 | 1
79 |  |  | PCS ห้องเก็บ 20 | 1
80 |  |  | PCS ห้องเก็บ 21 | 1
81 |  |  | PCS ห้องเก็บ 22 | 1
82 |  |  | PCS ห้อง P4 อ.4 | 1
83 |  |  | PCS ANTEROOM อ.4 | 1
84 |  |  | PCS AIRLOCK อ.4 | 1
85 |  |  | PCS ฟรีส อาคาร 4 | 1
86 |  |  | PCS PASSAGEWAY อ.4 | 1
87 |  |  | PCS รับวัตถุดิบฟรีสอ.4 | 1
88 |  |  | PCS ห้องแพ็ค อ.4 | 1
89 |  |  | PCS SOLAR ROOF อาคาร 4 | 1
90 |  |  | PCS MACHINE ROOM 05 | 1
91 |  |  | PCS CONTROL ROOM 05 | 1
92 |  |  | PCS ห้องเก็บ 23 | 1
93 |  |  | PCS ห้องเก็บ 24 | 1
94 |  |  | PCS ห้องเก็บ 25 | 1
95 |  |  | PCS ลานโหลด อ.5 | 1
96 |  |  | PCS MACHINE ROOM 06 | 1
97 |  |  | PCS GEN ROOM 06 | 1
98 |  |  | PCS CONTROL ROOM 06 | 1
99 |  |  | PCS CONTROL ROOM SOLAR ROOF อ.6 | 1
100 |  |  | PCS ดาดฟ้าอาคาร 6 | 1
101 |  |  | PCS CONTROL MOBILE RACK 6 | 1
102 |  |  | PCS ห้องทำงาน CUS | 1
103 |  |  | PCS ห้องประชุม อาคาร 6 | 1
104 |  |  | PCS ทางเดิน CS อ.6 | 1
105 |  |  | PCS ทางเข้าห้อง Chill 30 | 1
106 |  |  | PCS ห้องโมบาย 6 | 1
107 |  |  | PCS ห้องเก็บ 28 | 1
108 |  |  | PCS ห้องเก็บ 29 | 1
109 |  |  | PCS ห้องChill 30 | 1
110 |  |  | PCS ห้องโมบาย 1 | 1
111 |  |  | PCS ห้องโมบาย 2 | 1
112 |  |  | PCS ห้องโมบาย 3 | 1
113 |  |  | PCS ANTEROOM อ.6 | 1
114 |  |  | PCS AIR LOCK อ.6 | 1
115 |  |  | PCS PASSAGEWAY6 | 1
116 |  |  | PCS ลานโหลดใหญ่ อ.6 | 1
117 |  |  | PCS คลังแห้ง อ. 6 | 1
118 |  |  | PCS อาคาร 6 | 1
119 |  |  | PCS SOLAR ROOF อาคาร 6 | 1
120 |  |  | PCS CONTROL ROOM 07 | 1
121 |  |  | PCS ห้องโมบาย 4 อ.7 | 1
122 |  |  | PCS ห้องโมบาย 5 อ.7 | 1
123 |  |  | PCS ANTE ROOM อ.7 | 1
124 |  |  | PCS ห้องอบปลา อ.7 | 1
125 |  |  | PCS บริเวณที่พักปลา อ.7 | 1
126 |  |  | PCS ลานโหลด อ.7 | 1
127 |  |  | PCS อาคาร 7 | 1
128 |  |  | PCS MACHINE ROOM 08 | 1
129 |  |  | PCS ดาดฟ้าอาคาร 8 | 1
130 |  |  | PCS GEN ROOM 08 | 1
131 |  |  | PCS CONTROL ROOM 08 | 1
132 |  |  | PCS MDB ROOM 08 | 1
133 |  |  | PCS อาคาร 8 | 1
134 |  |  | PCS SOLAR ROOF อาคาร 8 | 1
135 |  |  | PCS CONTROL SOLAR ROOF อ. 8 | 1
136 |  |  | PCS ป้อมตาชั่งหน้าบริษัท | 1
137 |  |  | PCS CONTROL SOLAR อ.4 | 1
138 |  |  | PCS CONTROL SOLAR อ.6 | 1
139 |  |  | PCS ห้องInventory อ.6 | 1
140 |  |  | PCS บ้านพักลูกค้า อ.6 | 1
141 |  |  | PCS CONTROL SOLAR อ.1 | 1
142 |  |  | PCS ป้อมตาชั่ง อ.8 | 1
143 |  |  | PCS สำนักงานชั่วคราวPLP อ.8 | 1
144 |  |  | PCS ห้อง CUS | 1
145 |  |  | PCS ห้องโถงล่าง | 1
146 |  |  | PCS ห้องการตลาด | 1
147 |  |  | PCS ห้องเซิฟเวอร์ | 1
148 |  |  | PCS หน้าประตูห้องบัญชีคลัง | 1
149 |  |  | PCS ห้องสมุด | 1
150 |  |  | PCS ห้องลอจิสติกส์ | 1
151 |  |  | PCS ห้องผู้จัการฝ่ายวิศวกรรม | 1
152 |  |  | PCS ห้องบัญชี-การเงิน | 1
153 |  |  | PCS ห้องประชุม | 1
154 |  |  | PCS ห้องคุณจิตชัย | 1
155 |  |  | PCS ห้องคุณอัจฉรา | 1
156 |  |  | PCS ห้องพัฒนาธุรกิจ | 1
157 |  |  | PCS ห้องพัฒนาธุรกิจ2 | 1
158 |  |  | PCS ห้องพัฒนาธุรกิจ3 | 1
159 |  |  | PCS ห้องพัฒนาธุรกิจ4 | 1
160 |  |  | PCS ห้องรับรองลูกค้า | 1
161 |  |  | PCS ห้องรับรองลูกค้า CS | 1
162 |  |  | PCS หน้าห้องประชุม | 1
163 |  |  | PCS ห้องพนักงาน CS | 1
164 |  |  | PCS ห้องผู้จัดการ CS | 1
165 |  |  | PCS ห้อง QS | 1
166 |  |  | PCS ห้องรองผู้จัการ WH | 1
167 |  |  | PCS ห้องพนักงาน WH | 1
168 |  |  | PCS ออฟฟิต | 1
169 |  |  | JPAC MACHINE ROOM 01 | 1
170 |  |  | JPAC อาคาร A | 1
171 |  |  | JPAC อาคาร C | 1
172 |  |  | JPAC อาคาร B | 1
173 |  |  | JPAC Office | 1
174 |  |  | JPAC คลังสินค้า | 1
175 |  |  | JPAC ไลน์ผลิต 1 | 1
176 |  |  | PLP.JPAC | 1
177 |  |  | PLP.JPK | 1
178 |  |  | PLP.PCS | 1
179 |  |  | PCS QA | 1
180 |  |  | PCS INVENTORY | 1
181 |  |  | PCS ห้องเก็บเครื่องชั่ง | 1
182 |  |  | PCS | 1
183 |  |  | อาคาร 1 | 1
184 |  |  | อาคาร 2 | 1
185 |  |  | อาคาร 3 | 1
186 |  |  | อาคาร 4 | 1
187 |  |  | อาคาร 5 | 1
188 |  |  | อาคาร 6 | 1
189 |  |  | อาคาร 7 | 1
190 |  |  | อาคาร 8 | 1
191 |  |  | อาคาร 9 | 1
192 |  |  | โซน A | 1
193 |  |  | โซน B | 1
194 |  |  | ทั่วไป | 1
195 |  |  | ส่วนกลาง | 1
196 |  |  | ออฟฟิต | 1
197 |  |  | โรงอาหาร | 1
198 |  |  | ห้องเครื่อง | 1
199 |  |  | ป้อม รปภ. | 1
200 |  |  | สโตว์ | 1
201 |  |  | PLP | 1
202 |  |  | ขนส่ง | 1
203 |  |  | บริการลูกค้า | 1
204 |  |  | SHOP | 1
205 |  |  | โรงขัดแยกขยะ | 1
206 |  |  | โรงจอดรถ | 1

## ประเภท-หมวด
" | Air Blast (ห้องฟรีส) | ", | $cate = array(
" | Air Cleaner, Particulate/Gas/Vapor | ", | "Air Blast (ห้องฟรีส)",
" | Air Conditioner (แอร์) | ", | "Air Cleaner, Particulate/Gas/Vapor",
" | Air Cooled Chiller, แอร์ชิลเลอร์ (เครื่องทำความเย็น) | ", | "Air Conditioner (แอร์)",
" | Air Handling Unit (AHU) (เครื่องส่งลม, เครื่องควบคุมอากาศ) | ", | "Air Cooled Chiller, แอร์ชิลเลอร์ (เครื่องทำความเย็น)",
" | Air Purger | ", | "Air Handling Unit (AHU) (เครื่องส่งลม, เครื่องควบคุมอากาศ)",
" | Air Shower, แอร์ชาวเวอร์ (ม่านอากาศ, พัดลมเป่าอากาศ) | ", | "Air Purger",
" | Ammonia Shell and Tube Tank | ", | "Air Shower, แอร์ชาวเวอร์ (ม่านอากาศ, พัดลมเป่าอากาศ)",
" | Analog Multimeter | ", | "Ammonia Shell and Tube Tank",
" | ASRS System (ระบบจัดเก็บสินค้าอัตโนมัติ) | ", | "Analog Multimeter",
" | Auto Door (ประตูอัตโนมัติ) | ", | "ASRS System (ระบบจัดเก็บสินค้าอัตโนมัติ)",
" | AUTO SCRUBBING MACHINE(เครื่องขัดพื้น) | ", | "Auto Door (ประตูอัตโนมัติ)",
" | Auto speed Door | ", | "AUTO SCRUBBING MACHINE(เครื่องขัดพื้น)",
" | Belt Convayer (สายพานลำเลียงยาง) | ", | "Auto speed Door",
" | Car Lift (รถแฮนด์ลิฟท์) | ", | "Belt Convayer (สายพานลำเลียงยาง)",
" | Carbon Filter Tank (ถังกรองคาร์บอน, ถังกรองถ่าน) | ", | "Car Lift (รถแฮนด์ลิฟท์)",
" | Chill Tunnel | ", | "Carbon Filter Tank (ถังกรองคาร์บอน, ถังกรองถ่าน)",
" | Chilling Storage Room | ", | "Chill Tunnel",
" | Cold Pack Chilling Unit | ", | "Chilling Storage Room",
" | Cold Room (ห้องเย็น) | ", | "Cold Pack Chilling Unit",
" | Compressor, คอมเพรสเซอร์ | ", | "Cold Room (ห้องเย็น)",
" | Conveyor (สายพานลำเลียง) | ", | "Compressor, คอมเพรสเซอร์",
" | Cooling Tower (หอหล่อเย็น) | ", | "Conveyor (สายพานลำเลียง)",
" | Debox Machine | ", | "Cooling Tower (หอหล่อเย็น)",
" | Digital Thermometer (เทอร์โมมิเตอร์แบบดิจิตอล) | ", | "Debox Machine",
" | Digital Thermometer with Probe (โพรบวัดอุณหภูมิ) | ", | "Digital Thermometer (เทอร์โมมิเตอร์แบบดิจิตอล)",
" | Dock Leveler (สะพานปรับระดับ) | ", | "Digital Thermometer with Probe (โพรบวัดอุณหภูมิ)",
" | Electric Forklift (รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า) | ", | "Dock Leveler (สะพานปรับระดับ)",
" | Electric Insect Killer (เครื่องดักแมลง) | ", | "Electric Forklift (รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า)",
" | Electrical Control Panel (ตู้คอนโทรลไฟฟ้า) | ", | "Electric Insect Killer (เครื่องดักแมลง)",
" | Electronic Balance | ", | "Electrical Control Panel (ตู้คอนโทรลไฟฟ้า)",
" | Emergency Light (ไฟฉุกเฉิน) | ", | "Electronic Balance",
" | Evaporative Condenser (เครื่องควบแน่นแบบระเหย, ระบายความร้อนแบบการระเหย) | ", | "Emergency Light (ไฟฉุกเฉิน)",
" | Evaporator | ", | "Evaporative Condenser (เครื่องควบแน่นแบบระเหย, ระบายความร้อนแบบการระเหย)",
" | Fire Pump (ปั๊มน้ำดับเพลิง, เครื่องสูบน้ำดับเพลิง) | ", | "Evaporator",
" | Fish Washer (เครื่องล้างปลา) | ", | "Fire Pump (ปั๊มน้ำดับเพลิง, เครื่องสูบน้ำดับเพลิง)",
" | Forklift (รถโฟล์คลิฟท์) | ", | "Fish Washer (เครื่องล้างปลา)",
" | Forklift, โฟล์คลิฟท์ (รถยก) | ", | "Forklift (รถโฟล์คลิฟท์)",
" | Gas Detector (เครื่องวัดแก็ส) | ", | "Forklift, โฟล์คลิฟท์ (รถยก)",
" | Generator (เครื่องปั่นไฟ, เครื่องกำเนิดไฟฟ้า) | ", | "Gas Detector (เครื่องวัดแก็ส)",
" | High Pressure Pump (ปั้มแรงดันสูง) | ", | "Generator (เครื่องปั่นไฟ, เครื่องกำเนิดไฟฟ้า)",
" | Infrared Thermometer (เครื่องวัดอุณหภูมิอินฟาเรด) | ", | "High Pressure Pump (ปั้มแรงดันสูง)",
" | Inter Cooler Tank | ", | "Infrared Thermometer (เครื่องวัดอุณหภูมิอินฟาเรด)",
" | Inverter Solar | ", | "Inter Cooler Tank",
" | Lift Machine (ลิฟท์ยกของ) | ", | "Inverter Solar",
" | Low Pressure Pump | ", | "Lift Machine (ลิฟท์ยกของ)",
" | Low Pressure Reciver | ", | "Low Pressure Pump",
" | Lux Meter (เครื่องวัดความเข้มแสง, เครื่องวัดแสง) | ", | "Low Pressure Reciver",
" | Machine Balance | ", | "Lux Meter (เครื่องวัดความเข้มแสง, เครื่องวัดแสง)",
" | Magnetic Conveyor (สายพานลำเลียงแบบแม่เหล็ก) | ", | "Machine Balance",
" | Meat Seperator (เครื่องรีดเนื้อ) | ", | "Magnetic Conveyor (สายพานลำเลียงแบบแม่เหล็ก)",
" | Metal Detector (เครื่องตรวจจับโลหะ) | ", | "Meat Seperator (เครื่องรีดเนื้อ)",
" | Mobile Rack (ชั้นวางสินค้า) | ", | "Metal Detector (เครื่องตรวจจับโลหะ)",
" | Power Meter, Radiofrequency, Shortwave Diathermy Unit | ", | "Mobile Rack (ชั้นวางสินค้า)",
" | Power Pallet Truck (รถพาเลทไฟฟ้า) | ", | "Power Meter, Radiofrequency, Shortwave Diathermy Unit",
" | Pump Vessel | ", | "Power Pallet Truck (รถพาเลทไฟฟ้า)",
" | Pump, ปั๊ม (เครื่องสูบ) | ", | "Pump Vessel",
" | Refrigerator (ตู้แช่เย็น, ตู้เย็น) | ", | "Pump, ปั๊ม (เครื่องสูบ)",
" | Resin Fillter Tanks (ถังกรองเรซิ่น) | ", | "Refrigerator (ตู้แช่เย็น, ตู้เย็น)",
" | Reverse Osmosis (RO) (การกรองน้ำแบบ Reverse Osmosis) | ", | "Resin Fillter Tanks (ถังกรองเรซิ่น)",
" | Rolling Machine | ", | "Reverse Osmosis (RO) (การกรองน้ำแบบ Reverse Osmosis)",
" | Sand Tank | ", | "Rolling Machine",
" | Sandblasting Machine (เครื่องยิงทราย) | ", | "Sand Tank",
" | Screw Compressor (เครื่องอัดลมแบบสกรู, ปั๊มลมสกรู) | ", | "Sandblasting Machine (เครื่องยิงทราย)",
" | Softener Filter Tank (ระบบถังกรองน้ำอ่อน) | ", | "Screw Compressor (เครื่องอัดลมแบบสกรู, ปั๊มลมสกรู)",
" | Spiral Freezer Conveyor | ", | "Softener Filter Tank (ระบบถังกรองน้ำอ่อน)",
" | Standard Weight (F1) (ตุ้มน้ำหนัก) | ", | "Spiral Freezer Conveyor",
" | Standard Weight (ตุ้มน้ำหนักมาตรฐาน) | ", | "Standard Weight (F1) (ตุ้มน้ำหนัก)",
" | Strapping Machine (เครื่องรัดกล่อง) | ", | "Standard Weight (ตุ้มน้ำหนักมาตรฐาน)",
" | Temperature And Humidity (เครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้น) | ", | "Strapping Machine (เครื่องรัดกล่อง)",
" | Thermo-Hygrometer (เครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้น) | ", | "Temperature And Humidity (เครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้น)",
" | Transformer (หม้อแปลงไฟฟ้า) | ", | "Thermo-Hygrometer (เครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้น)",
" | Washer (เครื่องล้างถาด) | ", | "Transformer (หม้อแปลงไฟฟ้า)",
" | Wastewater Treatment (ระบบบําบัดน้ําเสีย) | ", | "Washer (เครื่องล้างถาด)",
" | Wastwater Treatment Tank (บ่อบำบัดน้ำเสีย) | ", | "Wastewater Treatment (ระบบบําบัดน้ําเสีย)",
" | Water Cooler (เครื่องทำน้ำเย็น) | ", | "Wastwater Treatment Tank (บ่อบำบัดน้ำเสีย)",
" | Water Pump (ปั๊มน้ำ, เครื่องสูบน้ำ) | ", | "Water Cooler (เครื่องทำน้ำเย็น)",
" | Wood Impregnation Vessel (ถังอัดน้ำยา, เครื่องอัดน้ายา) | ", | "Water Pump (ปั๊มน้ำ, เครื่องสูบน้ำ)",
"Wood Impregnation Vessel (ถังอัดน้ำยา, เครื่องอัดน้ายา)"
);

## ปัญหาข้อมูลเก่า
ข้อมูลเก่า(เครื่องจักร-อุปกรณ์)จาก factorium สามารถ export มาใช้ได้
ส่วน QR CODE จะเปลี่ยนคอนเซปไปใช้ ID ของเครื่องจักรนั้นๆมาเจนเป็นคิวอาร์แทน
เช่น
QR ของเก่า | PCS.AA.63.09.71
QR ใหม่ | PCS.BB.65.01.99 >> | 000001<<<< ใช้ไอดีของเครื่องจักรมาเติม 0 ข้างหน้า 6 หลักแล้วนำไป GEN เป็นบาร์โค๊ดหรือ คิวอาร์โค๊ด

## การออกใบแจ้งซ่อม
ขั้นตอนการออกใบแจ้งซ่อม
1

## Quastion
1. เลขครุภัณฑ์ (QR Code) คือ? / ระบบเจนออกมาให้ หรือ คีย์เอง
1.1 ตย. QR "BL.M.61.07.10" แต่ละตัวย่อมีความมหมายอย่างไร
2.เนื่องจาก PCS จะไม่ต่อการใช้บริการระบบ factorium ทางแผนก IT/MIS จึงจะทำการเขียนโปรแกรมเพื่อใช้งานใหม่
2.1 ทางแผนก EN ตอนนี้ใช้งานโปรแกรม factorium ทำอะไรบ้าง เช่น แจ้งซ่อม ฯลฯ
3.ข้อมูลต่างๆ ใน factorium ข้อมูลใดบ้างทีต้องการคงไว้ หมายถึงให้ยึดตาม factorium

## Flow
ระบบแจ้งซ่อมออนไลน์ E-service
โมดูล ไซต์งาน
โมดูล ผู้ใช้งาน
โมดูล สถานที่ใช้งาน
โมดูล แผนก
โมดูล ข้อมูลเครื่องจักร (MASTER)
โมดูล เครื่องจักร
โมดูล ซัพพลายเออร์
โมดูล แบรนด์
เพิ่ม
ลบ
แก้ไข
ค้นหา
แสดง
เพิ่ม
ลบ-ระงับ
แก้ไข
ค้นหา
แสดง
เพิ่ม
ลบ
แก้ไข
ค้นหา
แสดง
เพิ่ม
ลบ
แก้ไข
ค้นหา
แสดง
เพิ่ม
ลบ
แก้ไข
ค้นหา
แสดง
เพิ่ม
ลบ
แก้ไข
ค้นหา
แสดง
เพิ่ม
ลบ
แก้ไข
ค้นหา
แสดง
เพิ่ม
ลบ
แก้ไข
ค้นหา
แสดง
โมดูล แจ้งซ่อม
โมดูล ตรวจเช็ค-บำรุงรักษา (PM)
โมดูล ยืม-คืน
โมดูล อาคาร
เพิ่ม
ลบ-ระงับ
แก้ไข
ค้นหา
แสดง

## maintenance request
สำเร็จ ใช้งานได้
ประเมิณผลการซ่อม
จบการทำงาน
ซ่อมได้
ซ่อมไม่ได้
สำเร็จ ใช้งานได้
ซ่อมไม่ได้
ภายในซ่อมเอง
ภายนอกซ่อม
ดำเนินการซ่อม
ติดต่อซัพพลายเออร์
เลือกรูปแบบ การซ่อม
ผลการซ่อม
ซ่อมได้
Reject (ยกเลิก)
Accept (ตกลง)
บันทึก
อธิบายสาเหตุการยกเลิก, ไม่ซ่อม (Super Admin) / หัวหน้าช่าง
หัวหน้าช่าง ตรวจสอบใบแจ้งซ่อม (ข้อมูลรายละเอียดต่างๆ)
หัวหน้าช่าง แจกงานซ่อมให้ช่าง
Cancel (ยกเลิก) โดย USER
อธิบายสาเหตุ การยกเลิก (USER)
ออกใบแจ้งซ่อม maintenance request form (USER)
อธิบายสาเหตุ USER EN / ช่าง
ช่างประเมิณ งานซ่อม
ภายนอกซ่อม
จบการทำงาน
ประเมิณผลการซ่อม
จบการทำงาน
ซ่อมไม่ได้
ดำเนินการซ่อม
ผลการซ่อม
ซ่อมไม่ได้